## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Organización: Empresa Ejemplo S.A. ¦ Versión: 1.0 ¦ Fecha: Junio 2026 ¦ Responsable: Área de TI / Seguridad
N° | ACTIVO DE INFORMACIÓN | AMENAZA | VULNERABILIDAD | PROBABILIDAD (1–5) | IMPACTO (1–5)
1 | Servidores de producción | Ataque de ransomware mediante correo phishing | Falta de segmentación de red y usuarios con privilegios excesivos | 4 | 5
2 | Base de datos de clientes | Acceso no autorizado por empleado interno | Ausencia de control de acceso basado en roles (RBAC) en la BD | 3 | 5
3 | Infraestructura de red | Interrupción del servicio por ataque DDoS | Sin protección anti-DDoS ni redundancia de conexión ISP | 3 | 4
4 | Sistemas de información ERP | Explotación de vulnerabilidades en software desactualizado | Parches de seguridad no aplicados en los últimos 6 meses | 4 | 4
5 | Correo electrónico corporativo | Phishing dirigido (spear phishing) a ejecutivos | Falta de concienciación en seguridad y sin filtros avanzados de correo | 5 | 3
6 | Equipos portátiles del personal | Robo o pérdida de dispositivo con información sensible | Discos sin cifrado y sin política de bloqueo automático | 3 | 4
7 | Aplicación web corporativa | Inyección SQL desde formularios públicos | Código sin validación de entradas y sin WAF | 3 | 5
8 | Backups y copias de seguridad | Fallo en la restauración de datos tras incidente | Backups no verificados y almacenados en el mismo entorno de producción | 4 | 5
9 | Credenciales de acceso (Active Directory) | Ataques de fuerza bruta o robo de credenciales | Contraseñas débiles sin autenticación multifactor (MFA) | 4 | 4
10 | Información financiera y contable | Manipulación o alteración de registros financieros | Sin segregación de funciones en el sistema contable | 2 | 5
11 | Red Wi-Fi corporativa | Acceso no autorizado a la red interna vía Wi-Fi | Red corporativa y de invitados sin segmentación, WPA2 débil | 3 | 3
12 | Datos personales de empleados (RRHH) | Filtración de datos personales por acceso indebido | Archivos de RRHH en carpetas compartidas sin restricción | 3 | 4
13 | Proveedor externo de servicios cloud | Fallo o incumplimiento del proveedor cloud | Sin SLA documentado ni plan de continuidad con el proveedor | 2 | 4
14 | Sistema de videovigilancia CCTV | Acceso remoto no autorizado a cámaras IP | Cámaras con firmware desactualizado y contraseñas por defecto | 4 | 3
15 | Documentos físicos confidenciales | Acceso físico no autorizado a información impresa sensible | Sin política de escritorio limpio ni shredding de documentos | 3 | 3
16 | VPN y acceso remoto | Intercepción de tráfico en conexiones remotas inseguras | Empleados remotos sin VPN obligatoria y uso de redes públicas | 4 | 4
17 | Sistema de control industrial (SCADA/ICS) | Ciberataque a sistemas de control operacional | Sistemas OT/IT sin segmentación y sin parches de seguridad | 2 | 5
18 | Registros de auditoría y logs | Eliminación o alteración de logs para ocultar incidentes | Logs almacenados localmente sin protección contra modificación | 3 | 4
19 | Desarrollo de software interno | Introducción de código malicioso en el ciclo de desarrollo | Sin revisión de código (code review) ni análisis de seguridad en CI/CD | 3 | 4
20 | Plan de continuidad del negocio (BCP/DRP) | Interrupción prolongada de operaciones por falta de plan de recuperación | Sin BCP/DRP documentado ni probado ante desastres o incidentes mayores | 3 | 5
LEYENDA DE RIESGOS
MUY BAJO (1–4)
BAJO (5–9)
MEDIO (10–14)
ALTO (15–19)
CRÍTICO (20–25)

## Mapa de Calor
MAPA DE CALOR — RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Eje X: Probabilidad (1=Muy Baja → 5=Muy Alta) ¦ Eje Y: Impacto (5=Muy Alto → 1=Muy Bajo)
IMPACTO \ PROBABILIDAD | 1 - Muy Baja | 2 - Baja | 3 - Media | 4 - Alta | 5 - Muy Alta
5 - Muy Alto | 5 | 10 | 15 R2, R7, R20 | 20 R1, R8 | 25
4 - Alto | 4 | 8 R13 | 12 R3, R6, R12, R18, R19 | 16 R4, R9, R16 | 20
3 - Medio | 3 | 6 | 9 R11, R15 | 12 R14 | 15 R5
2 - Bajo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 - Muy Bajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
LEYENDA Y CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO
MUY BAJO | 1 – 4 | Riesgo aceptable. Monitorear periódicamente.
BAJO | 5 – 9 | Riesgo tolerable. Aplicar controles preventivos básicos.
MEDIO | 10 – 14 | Riesgo moderado. Implementar controles en el corto plazo.
ALTO | 15 – 19 | Riesgo significativo. Acción correctiva urgente requerida.
CRÍTICO | 20 – 25 | Riesgo inaceptable. Tratamiento inmediato e inaplazable.
ÍNDICE DE RIESGOS IDENTIFICADOS
N° | Activo de Información | Amenaza | Probabilidad | Impacto | Nivel | Clasificación
1 | Servidores de producción | Ataque de ransomware mediante correo phishing | 4 | 5 | 20 | CRÍTICO
2 | Base de datos de clientes | Acceso no autorizado por empleado interno | 3 | 5 | 15 | ALTO
3 | Infraestructura de red | Interrupción del servicio por ataque DDoS | 3 | 4 | 12 | MEDIO
4 | Sistemas de información ERP | Explotación de vulnerabilidades en software desactualizado | 4 | 4 | 16 | ALTO
5 | Correo electrónico corporativo | Phishing dirigido (spear phishing) a ejecutivos | 5 | 3 | 15 | ALTO
6 | Equipos portátiles del personal | Robo o pérdida de dispositivo con información sensible | 3 | 4 | 12 | MEDIO
7 | Aplicación web corporativa | Inyección SQL desde formularios públicos | 3 | 5 | 15 | ALTO
8 | Backups y copias de seguridad | Fallo en la restauración de datos tras incidente | 4 | 5 | 20 | CRÍTICO
9 | Credenciales de acceso (Active Directory) | Ataques de fuerza bruta o robo de credenciales | 4 | 4 | 16 | ALTO
10 | Información financiera y contable | Manipulación o alteración de registros financieros | 2 | 5 | 10 | MEDIO
11 | Red Wi-Fi corporativa | Acceso no autorizado a la red interna vía Wi-Fi | 3 | 3 | 9 | BAJO
12 | Datos personales de empleados (RRHH) | Filtración de datos personales por acceso indebido | 3 | 4 | 12 | MEDIO
13 | Proveedor externo de servicios cloud | Fallo o incumplimiento del proveedor cloud | 2 | 4 | 8 | BAJO
14 | Sistema de videovigilancia CCTV | Acceso remoto no autorizado a cámaras IP | 4 | 3 | 12 | MEDIO
15 | Documentos físicos confidenciales | Acceso físico no autorizado a información impresa sensible | 3 | 3 | 9 | BAJO
16 | VPN y acceso remoto | Intercepción de tráfico en conexiones remotas inseguras | 4 | 4 | 16 | ALTO
17 | Sistema de control industrial (SCADA/ICS) | Ciberataque a sistemas de control operacional | 2 | 5 | 10 | MEDIO
18 | Registros de auditoría y logs | Eliminación o alteración de logs para ocultar incidentes | 3 | 4 | 12 | MEDIO
19 | Desarrollo de software interno | Introducción de código malicioso en el ciclo de desarrollo | 3 | 4 | 12 | MEDIO
20 | Plan de continuidad del negocio (BCP/DRP) | Interrupción prolongada de operaciones por falta de plan de recuperación | 3 | 5 | 15 | ALTO