## Slide 1
Manual del Proceso: Estudio de Caso en Ingeniería de Software
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE · Proceso de Investigación
JOSUÉ CHANGO
YOSTIN SISALEMA
12 DE JULIO DE 2026

## Slide 2
Objetivo
Atender los requerimientos de una solicitud de estudio de caso en ingeniería de software, mediante un proceso estructurado que permita analizar, diseñar, ejecutar y documentar un caso de investigación que proporcione soluciones y conocimientos validados al dominio de la ingeniería de software.

## Slide 3
Diagrama de Flujo del Proceso
El proceso se organiza en 5 fases según el modelo BPMN de Bizagi, desde el diseño inicial hasta la publicación de resultados.
Figura 1: Diagrama de Flujo del Proceso de Estudio de Caso en Ingeniería de Software (5 Fases)

## Slide 4
Las 5 Fases del Proceso
Fase 1: Diseño
Definir pregunta, objetivo y seleccionar el caso
Fase 2: Preparación
Definir métodos, protocolo e instrumentos
Fase 3: Recolección
Estudio piloto, entrevistas y observación
Fase 4: Análisis
Codificación, cadena de evidencia y validación
Fase 5: Reporte
Informe final, revisión por pares y publicación

## Slide 5
FASE 1
Diseño
1
Definir pregunta de investigación
Formular la pregunta que guiará el enfoque y alcance del estudio. Responsable: Investigador Principal. Documento: Protocolo de Investigación.
2
Definir objetivo del estudio
Establecer qué se busca investigar y qué se espera lograr. Responsable: Investigador Principal. Documento: Protocolo de Investigación.
3
Seleccionar el/los caso(s) específico(s)
Identificar y seleccionar el caso o casos considerando criterios de relevancia y viabilidad. Responsable: Investigador Principal.
4
¿Información suficiente para el caso?
Verificación de si se cuenta con información suficiente para continuar. Si es negativo, se vuelven a realizar entrevistas.
5
Continuar recolección
Responsable: Equipo de Investigación.

## Slide 6
FASE 2
Preparación
Actividad 6: Definir métodos de recolección
Determinar técnicas de recolección de datos (entrevistas, observación, documentos). Responsable: Equipo de Investigación.
Actividad 7: Diseñar protocolo de investigación
Elaborar el documento con procedimientos, cronograma y recursos necesarios. Documento: Protocolo de Investigación.
Actividad 8: Definir procedimientos de campo
Establecer procedimientos operativos para la recolección de datos en el lugar del estudio. Responsable: Equipo de Investigación.
Actividad 9: Preparar instrumentos de recolección
Diseñar guías de entrevista, formatos de observación y formularios. Documento: Guía de Entrevista.
Actividad 10: Obtener consentimiento informado
Gestionar el consentimiento de todos los participantes, asegurando el cumplimiento ético. Documento: Formulario de Consentimiento.

## Slide 7
FASE 3
Recolección
Actividades de campo
Actividad 11 — Realizar estudio piloto: Ejecutar prueba piloto para validar instrumentos y procedimientos antes de la recolección principal. Responsable: Equipo de Investigación.
Actividad 12 — ¿Protocolo aprobado tras piloto? Verificación de si el protocolo fue validado satisfactoriamente durante el piloto. Si es negativo, se revisan los instrumentos.
Actividad 13 — Revisar instrumentos: Responsable: Equipo de Investigación.
Actividad 14 — Realizar entrevistas semiestructuradas: Entrevistas con informantes clave siguiendo las guías previamente diseñadas. Responsable: Equipo de Investigación.
Actividad 15 — Realizar observación directa con registros: Observación directa del contexto y proceso del caso, manteniendo registros detallados. Responsable: Equipo de Investigación.
Actividad 16 — Recolectar artefactos y documentos: Recopilar todos los documentos y artefactos relevantes para el caso (manuales, diagramas, especificaciones). Documento: Artefactos del caso.

## Slide 8
FASE 4
Análisis
Actividad 17: Registrar y organizar datos recolectados
Sistematizar y organizar todos los datos obtenidos en la fase de recolección. Documento: Registro de Auditoría (Audit Trail).
Actividad 18: Codificación de datos cualitativos
Aplicar proceso de codificación a los datos cualitativos para facilitar su análisis. Documento: Esquema de Codificación (Codebook).
Actividad 19: Construcción de cadena de evidencia
Establecer la relación entre hallazgos, evidencia y conclusiones para garantizar la trazabilidad. Documento: Esquema de cadena.
Actividad 20: Análisis dentro/entre del caso(s)
Realizar el análisis de los datos tanto al interior de cada caso como entre los casos estudiados. Responsable: Investigador Principal.
Actividad 21: ¿Hallazgos validados satisfactoriamente?
Verificación de la validez de los hallazgos obtenidos. Si es negativo, se recolectan más datos.
Actividad 22: Recolectar más datos
Responsable: Equipo de Investigación.

## Slide 9
FASE 5
Reporte
01
Actividad 23: Redactar informe del caso
Elaborar el informe final incluyendo hallazgos, análisis y conclusiones. Documento: Informe Final del Estudio. Responsable: Investigador Principal.
02
Actividad 24: Revisión por pares académicos
El informe es revisado por expertos en el dominio para validar su contenido y calidad. Responsable: Investigador Principal.
03
Actividad 25: Incorporar retroalimentación
Incorporar las observaciones y sugerencias de los revisores al documento. Responsable: Investigador Principal.
04
Actividad 26: Publicar y diseminar resultados
Publicar los resultados del estudio para su conocimiento y aplicación. Responsable: Investigador Principal.

## Slide 10
Indicadores de Proceso
El proceso establece cinco indicadores clave para medir el desempeño y la calidad de cada fase del estudio de caso.
90%
Cumplimiento de plazos
Porcentaje de actividades ejecutadas dentro del plazo establecido.
80%
Calidad del protocolo
Protocolo aprobado en primera revisión.
85%
Satisfacción de informantes
Nivel de satisfacción de los participantes del estudio.
90%
Calidad del informe final
Informe aprobado sin observaciones mayores.
15
Tiempo promedio de análisis
Tiempo promedio entre recolección y análisis (días).