ESTIMACIÓN DE COSTES EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Contenido para Presentación Virtual

Modelos cubiertos:

COCOMO  •  Estimación Ágil con Scrum (Story Points / Planning Poker)

Calidad e Ingeniería de Software  |  2026

# 1. INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACIÓN DE COSTES

## ¿Qué es la estimación de costes?

La estimación de costes en software es el proceso de calcular con anticipación el esfuerzo, tiempo y recursos económicos necesarios para desarrollar un proyecto de software. Es una de las actividades más críticas de la gestión de proyectos porque:

- Determina el presupuesto y la viabilidad del proyecto.

- Permite planificar equipos, tiempos y entregas.

- Reduce el riesgo de fracaso por sobrecostos o retrasos.

- Es la base para firmar contratos con clientes.

## ¿Por qué es difícil estimar software?

- El software es intangible: no se puede "pesar" ni "medir" físicamente.

- Los requisitos cambian durante el desarrollo.

- La productividad varía entre equipos y personas.

- Existen muchas incertidumbres tecnológicas y de negocio.

## Principales enfoques de estimación

| Enfoque | Descripción | Cuándo usar |
| --- | --- | --- |
| Paramétrico (COCOMO) | Usa fórmulas matemáticas basadas en métricas del proyecto | Alta precisión en proyectos grandes con requisitos estables |
| Ágil (Scrum/Story Points) | Estimación relativa del equipo usando puntos de historia | Flexible, iterativo, ideal para proyectos cambiantes |
| Juicio experto | Estimación basada en experiencia de desarrolladores senior | Rápida pero subjetiva |
| Analogía | Comparar con proyectos anteriores similares | Requiere historial de proyectos previos |

# 2. MODELO COCOMO

## 2.1 Historia y definición

COCOMO (Constructive Cost Model) fue desarrollado por Barry Boehm en 1981 y publicado en su libro "Software Engineering Economics". Es un modelo algorítmico que estima el esfuerzo de desarrollo basándose en el tamaño del software medido en Líneas de Código (LOC o KLOC = miles de líneas de código).

En 1995 Boehm publicó COCOMO II, una versión actualizada para entornos modernos (desarrollo orientado a objetos, componentes reutilizables, desarrollo ágil parcial).

## 2.2 Los tres niveles de COCOMO Básico

COCOMO define tres modos según la complejidad del proyecto:

| Modo | Características | Ejemplo / Tamaño |
| --- | --- | --- |
| Orgánico (Organic) | Proyectos pequeños y simples. Equipos pequeños con experiencia. Requisitos flexibles. | < 50 KLOC. Ej: aplicaciones de gestión interna, scripts |
| Semiacoplado (Semi-detached) | Proyectos medianos con mezcla de personal experto e inexperto. Requisitos mixtos. | 50–300 KLOC. Ej: sistemas de información empresarial |
| Embebido (Embedded) | Proyectos con requisitos muy rígidos de hardware/software. Alta complejidad. | > 300 KLOC. Ej: sistemas de control de vuelo, SO en tiempo real |

## 2.3 Fórmulas del modelo COCOMO Básico

Paso 1: Calcular el Esfuerzo (E)

El esfuerzo se mide en Personas-Mes (PM = Person-Month):

E = a × (KLOC)^b

Donde KLOC = Kilo Lines of Code (miles de líneas de código).

Paso 2: Calcular el Tiempo de Desarrollo (T)

El tiempo se mide en meses:

T = c × (E)^d

Paso 3: Calcular las Personas necesarias (P)

P = E / T

Tabla de coeficientes a, b, c, d según modo

| Modo | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 |
| Semiacoplado | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35 |
| Embebido | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32 |

## 2.4 Ejemplo resuelto — COCOMO Básico

Enunciado: Un sistema universitario de 30.000 líneas de código (orgánico). Calcular esfuerzo, tiempo y personas.

Datos:

- Modo: Orgánico → a = 2.4, b = 1.05, c = 2.5, d = 0.38

- KLOC = 30.000 / 1.000 = 30

Cálculo del Esfuerzo:

E = 2.4 × (30)^1.05

E = 2.4 × 36.02

E ≈ 86.4 Personas-Mes

Cálculo del Tiempo:

T = 2.5 × (86.4)^0.38

T = 2.5 × 5.48

T ≈ 13.7 meses

Personas necesarias:

P = 86.4 / 13.7 ≈ 6.3 → 7 personas

Resultado: Se necesitan aproximadamente 7 personas durante 14 meses, con un esfuerzo total de 86 personas-mes.

## 2.5 COCOMO Intermedio — Factores de costo

COCOMO Intermedio ajusta el esfuerzo usando 15 factores de costo (Cost Drivers) agrupados en 4 categorías. Cada factor tiene un valor multiplicador (EAF = Effort Adjustment Factor):

E_ajustado = E_básico × EAF

Donde EAF = producto de todos los multiplicadores de cada factor de costo.

| Categoría | Factor (Driver) | Multiplicador | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Atributos del producto | RELY – Confiabilidad requerida | Rango: 0.75 – 1.40 | Alto RELY = más esfuerzo |
|  | DATA – Tamaño base de datos | Rango: 0.94 – 1.16 |  |
|  | CPLX – Complejidad del producto | Rango: 0.70 – 1.65 |  |
| Atributos del hardware | TIME – Restricción de tiempo CPU | Rango: 1.00 – 1.66 |  |
|  | STOR – Restricción de memoria | Rango: 1.00 – 1.56 |  |
|  | VIRT – Volatilidad del entorno | Rango: 0.87 – 1.30 |  |
|  | TURN – Tiempo de respuesta | Rango: 0.87 – 1.15 |  |
| Atributos del personal | ACAP – Habilidad de analistas | Rango: 0.71 – 1.46 | Bajo ACAP = más esfuerzo |
|  | AEXP – Experiencia en app. | Rango: 0.82 – 1.29 |  |
|  | PCAP – Habilidad de programadores | Rango: 0.70 – 1.42 |  |
|  | VEXP – Experiencia en entorno | Rango: 0.90 – 1.21 |  |
|  | LEXP – Experiencia en lenguaje | Rango: 0.95 – 1.14 |  |
| Atributos del proyecto | MODP – Prácticas modernas de prog. | Rango: 0.82 – 1.24 |  |
|  | TOOL – Uso de herramientas software | Rango: 0.83 – 1.24 |  |
|  | SCED – Restricción de calendario | Rango: 1.00 – 1.23 |  |

## 2.6 Ejemplo — COCOMO Intermedio

Usando el mismo proyecto (30 KLOC, orgánico, E = 86.4 PM), se aplican los siguientes factores:

| Factor aplicado | Multiplicador | Justificación |
| --- | --- | --- |
| RELY – Confiabilidad alta | 1.15 | Más esfuerzo por requisitos de confiabilidad |
| ACAP – Analistas de nivel medio | 1.00 | Capacidad promedio |
| PCAP – Programadores de nivel alto | 0.86 | Reduce esfuerzo por alta habilidad |
| TOOL – Buenas herramientas | 0.91 | IDE y herramientas modernas |
| CPLX – Complejidad alta | 1.30 | Módulos de alta complejidad |
| EAF = 1.15 × 1.00 × 0.86 × 0.91 × 1.30 | ≈ 1.171 | Producto de todos los factores |

E_ajustado = 86.4 × 1.171 ≈ 101.2 Personas-Mes

Con los ajustes de factores de costo, el esfuerzo sube de 86 a ~101 personas-mes, un incremento del 17%.

## 2.7 COCOMO II — Visión general

COCOMO II (1995) actualiza el modelo original para proyectos modernos. Sus principales mejoras:

- Usa Puntos de Función (FP) o SLOC ajustados como métrica de tamaño.

- Incorpora 5 factores de escala (Scale Factors) en lugar del exponente fijo.

- Define 17 multiplicadores de esfuerzo actualizados.

- Tiene tres sub-modelos: Application Composition, Early Design y Post-Architecture.

Fórmula de COCOMO II:

E = A × Size^SF × ∏EM_i

Donde SF = 0.91 + 0.01 × Σ(Scale Factor_i) y A = 2.94 (constante calibrada).

# 3. ESTIMACIÓN ÁGIL — SCRUM

## 3.1 Contexto ágil y por qué cambia la estimación

En Scrum, el desarrollo se divide en Sprints (iteraciones de 1–4 semanas). La estimación ágil no busca predecir el costo exacto de todo el proyecto, sino:

- Priorizar el trabajo más valioso primero (Product Backlog).

- Estimar el esfuerzo relativo de cada tarea (no el tiempo exacto).

- Adaptar continuamente el plan según el avance real del equipo.

La métrica principal no son las horas ni las líneas de código: son los Story Points (puntos de historia).

## 3.2 Story Points (Puntos de Historia)

Un Story Point es una unidad abstracta que representa el esfuerzo relativo de completar una User Story, considerando:

| Dimensión | Pregunta que responde |
| --- | --- |
| Complejidad | ¿Qué tan difícil es técnicamente implementar esta funcionalidad? |
| Cantidad de trabajo | ¿Cuánto trabajo involucra en total (diseño, código, pruebas)? |
| Riesgo e incertidumbre | ¿Qué tan desconocido es este trabajo para el equipo? |

Escala de Fibonacci (la más usada):

Los puntos de historia se asignan usando la serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

La razón: las tareas grandes tienen más incertidumbre, así que la escala no lineal obliga al equipo a discutir y dividir las historias muy grandes (> 13 puntos).

## 3.3 Planning Poker

Planning Poker es la técnica más popular para estimar Story Points en equipo. El proceso es:

- Paso 1 – Presentación: El Product Owner lee una User Story y responde preguntas del equipo.

- Paso 2 – Estimación silenciosa: Cada miembro del equipo elige una carta con su estimación (en secreto).

- Paso 3 – Revelación simultánea: Todos muestran su carta al mismo tiempo (evita el sesgo de ancla).

- Paso 4 – Discusión: Si hay diferencias grandes, los extremos (más alto y más bajo) explican su razonamiento.

- Paso 5 – Re-estimación: Se vuelve a votar hasta alcanzar consenso o mayoría.

Herramientas: cartas físicas, apps como PlanITpoker, Scrumpoker online, o Miro.

## 3.4 Velocidad del equipo (Velocity)

La velocidad es la cantidad promedio de Story Points que el equipo completa en un Sprint. Se calcula así:

Velocidad = Σ Story Points completados / Número de Sprints

Ejemplo: si en 3 sprints el equipo completó 34, 28 y 32 puntos → Velocidad promedio = (34+28+32)/3 = 31.3 puntos/sprint

## 3.5 Estimar la duración total del proyecto

Sprints necesarios = Total Story Points del backlog / Velocidad promedio

## 3.6 Calcular el costo monetario

Una vez conocido el esfuerzo en Story Points y sprints, se puede calcular el costo así:

| Métrica | Fórmula |
| --- | --- |
| Costo por persona por sprint | Salario mensual × duración del sprint (en meses) |
| Costo total del equipo por sprint | Costo/persona/sprint × número de personas |
| Costo total del proyecto | Costo total/sprint × número de sprints totales |
| Costo por Story Point | Costo total del proyecto / Total Story Points |

## 3.7 Ejemplo completo resuelto — Estimación Ágil Scrum

Escenario: un equipo de 5 personas desarrolla una aplicación móvil.

Datos del proyecto:

- Equipo: 1 Scrum Master, 1 Product Owner, 3 Desarrolladores

- Salario mensual promedio: $2.000 por persona

- Duración del Sprint: 2 semanas = 0.5 meses

- Product Backlog total estimado: 150 Story Points

- Velocidad medida en sprints anteriores: 25 SP/sprint

Paso 1 — Duración del proyecto:

Sprints = 150 SP / 25 SP/sprint = 6 sprints (12 semanas = 3 meses)

Paso 2 — Costo por sprint:

Costo/sprint = 5 personas × $2.000 × 0.5 meses = $5.000/sprint

Paso 3 — Costo total del proyecto:

Costo total = $5.000 × 6 sprints = $30.000

Paso 4 — Costo por Story Point:

Costo/SP = $30.000 / 150 SP = $200 por punto

Resultado: El proyecto cuesta $30.000 en 3 meses (6 sprints de 2 semanas). Cada Story Point tiene un costo de $200.

# 4. COMPARATIVA: COCOMO vs. ESTIMACIÓN ÁGIL SCRUM

| Criterio | COCOMO | Scrum / Story Points |
| --- | --- | --- |
| Metodología base | Waterfall / Predictivo | Ágil / Iterativo |
| Unidad de medida | Líneas de Código (KLOC) | Story Points |
| Resultado principal | Personas-Mes y meses de desarrollo | Velocidad y sprints necesarios |
| Momento de estimación | Al inicio del proyecto (completo) | Antes de cada Sprint (incremental) |
| Flexibilidad | Baja — difícil de ajustar | Alta — se adapta cada sprint |
| Precisión inicial | Depende de KLOC precisos | Baja al inicio, mejora con el tiempo |
| Ideal para | Proyectos grandes con req. estables | Proyectos con requisitos cambiantes |
| Expertise requerido | Analista con historial de proyectos | Equipo con experiencia en Scrum |
| Herramientas | Calculadoras COCOMO, USC COCOMO II | Planning Poker, Jira, Azure DevOps |
| Cálculo del costo | Basado en esfuerzo total (PM) | Basado en costo/sprint × #sprints |

## 4.1 ¿Cuándo usar cada modelo?

- Usa COCOMO cuando: el proyecto tiene requisitos bien definidos, es de larga duración, trabaja con contratos fijos o para organismos gubernamentales.

- Usa estimación ágil cuando: el cliente quiere participar activamente, los requisitos van a cambiar, o el equipo trabaja en sprints cortos.

- Modelo híbrido: en la práctica, muchas empresas usan COCOMO para el presupuesto inicial con el cliente y Scrum para la planificación interna sprint a sprint.

# 5. ESTRUCTURA SUGERIDA PARA LAS LÁMINAS

Se sugiere una presentación de 12–15 diapositivas con la siguiente estructura:

| Lám. | Título sugerido | Contenido principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Portada | Título, nombre, materia, fecha |
| 2 | Agenda | Los 4 grandes bloques del contenido |
| 3 | ¿Qué es la estimación de costos? | Definición, por qué es difícil, tipos de modelos |
| 4 | Introducción a COCOMO | Historia, Boehm 1981, qué mide (KLOC) |
| 5 | Los 3 modos de COCOMO | Tabla: Orgánico / Semiacoplado / Embebido |
| 6 | Fórmulas COCOMO Básico | E, T, P con la tabla de coeficientes |
| 7 | Ejemplo resuelto COCOMO | Paso a paso del ejemplo de 30 KLOC |
| 8 | COCOMO Intermedio y II | EAF, factores de costo, fórmula COCOMO II |
| 9 | Introducción a Scrum ágil | Sprints, backlog, roles, comparación de enfoque |
| 10 | Story Points y Fibonacci | Qué son, escala, dimensiones |
| 11 | Planning Poker | Proceso paso a paso, herramientas |
| 12 | Velocidad y cálculo de sprints | Fórmulas de velocity y duración |
| 13 | Ejemplo resuelto Scrum | Paso a paso del ejemplo de 150 SP |
| 14 | Comparativa COCOMO vs Scrum | Tabla comparativa de criterios |
| 15 | Conclusiones y referencias | Resumen + bibliografía (Boehm 1981, 1995) |

# 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boehm, B. W. (1981). Software Engineering Economics. Prentice-Hall.

- Boehm, B. et al. (1995). Cost Models for Future Software Life Cycle Processes: COCOMO 2.0. Annals of Software Engineering.

- Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice-Hall.

- Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.

- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.). McGraw-Hill.

- USC COCOMO II Model Definition Manual. University of Southern California. https://csse.usc.edu/csse/research/COCOMOII/

Documento preparado como material de apoyo para presentación virtual individual