GUIÓN PARA VIDEO

Presentación Virtual: Estimación de Costes en Software

COCOMO + Estimación Ágil Scrum

| Duración objetivo: 7–9 minutos | Diapositivas: 10 ¦ Ritmo: ~45–60 seg por diapositiva |
| --- | --- |
| Tono: académico, claro y directo | Texto azul = lo que dices ¦ Naranja = acción/nota |

Cómo leer este guion:

• El texto normal es lo que debes decir en voz alta.

• Las notas en fondo naranja son recordatorios de acción (señalar lámina, pausar, etc.).

• El tiempo estimado (⏱) es una guía, no un límite estricto.

# SECCIÓN 1 — INTRODUCCIÓN (Diapositivas 1–3)

## ▶ DIAPOSITIVA 1: PORTADA

⏱ ~20 segundos

Hola a todos, soy [tu nombre] y en este video les voy a hablar sobre la estimación de costes en ingeniería de software.

Vamos a ver dos modelos: COCOMO, que es el enfoque clásico más usado en proyectos tradicionales, y la estimación ágil con Scrum por Story Points, que es el que usan hoy los equipos de desarrollo iterativo.

La presentación dura entre 7 y 9 minutos aproximadamente. Empecemos.

## ▶ DIAPOSITIVA 2: INTRODUCCIÓN — ¿QUÉ ES Y POR QUÉ IMPORTA?

⏱ ~50 segundos

Antes de entrar en los modelos, vale la pena entender qué es la estimación de costes y por qué importa.

La estimación de costes en software es predecir, antes de desarrollar el proyecto, cuánto esfuerzo, tiempo y dinero va a necesitar. Es lo que nos permite determinar el presupuesto, valorar la viabilidad, planificar los equipos y establecer la base del contrato con el cliente.

¿Por qué es tan difícil estimar software? Porque el software es intangible: no se puede pesar ni medir físicamente. Los requisitos cambian, la productividad varía entre equipos, y siempre hay incertidumbre tecnológica de por medio.

[NOTA: Señala las tres columnas de la diapositiva: Qué es, Importancia y Desafíos.]

## ▶ DIAPOSITIVA 3: ENFOQUES PRINCIPALES DE ESTIMACIÓN

⏱ ~45 segundos

Existen varios enfoques para estimar el coste de un proyecto de software. Hoy vamos a ver en profundidad los dos primeros.

El enfoque Paramétrico, con COCOMO, se basa en fórmulas matemáticas aplicadas a métricas del proyecto. Da buena precisión en proyectos grandes y estables.

El enfoque Ágil, con Story Points, es estimación relativa hecha en equipo. Es flexible e iterativo, ideal cuando los requisitos pueden cambiar.

Existen otros enfoques como el Juicio Experto —rápido pero subjetivo— y la Analogía con proyectos anteriores, aunque ese último requiere un historial de datos sólido.

[NOTA: Señala cada bloque de la diapositiva al mencionarlo.]

# SECCIÓN 2 — MODELO COCOMO (Diapositivas 4–8)

## ▶ DIAPOSITIVA 4: COCOMO — HISTORIA Y MODOS

⏱ ~60 segundos

COCOMO significa Constructive Cost Model. Lo desarrolló Barry Boehm en 1981 y lo publicó en Software Engineering Economics. Es un modelo algorítmico: usa fórmulas matemáticas para estimar el esfuerzo de desarrollo a partir del tamaño del software, medido en KLOC, miles de líneas de código.

En 1995 Boehm actualizó el modelo con COCOMO II, que se adapta mejor a entornos modernos y acepta también Puntos de Función como métrica.

COCOMO básico define tres modos según la complejidad del proyecto:

El modo Orgánico, para proyectos pequeños con menos de 50 KLOC, con equipos experimentados en proyectos similares.

El modo Semiacoplado, para proyectos medianos entre 50 y 300 KLOC, con una mezcla de personal experto e inexperto.

Y el modo Embebido, el más complejo, para proyectos con requisitos muy rígidos de hardware y software, generalmente más de 300 KLOC, como sistemas de control de vuelo.

[NOTA: Señala los tres números de la diapositiva al mencionar cada modo.]

## ▶ DIAPOSITIVA 5: FÓRMULAS CLAVE DE COCOMO BÁSICO

⏱ ~70 segundos

Vamos con las fórmulas. COCOMO básico tiene tres cálculos principales.

Primero, el Esfuerzo. La fórmula es E igual a 'a' por KLOC elevado a 'b'. El resultado son Personas-Mes: la cantidad de trabajo que hace una persona en un mes.

Segundo, el Tiempo de Desarrollo, que se calcula como T igual a 'c' por E elevado a 'd'. El resultado queda en meses.

Tercero, las Personas necesarias, que se obtienen dividiendo el esfuerzo E entre el tiempo T.

Los valores de a, b, c y d cambian según el modo. En el modo Orgánico son a=2.4, b=1.05, c=2.5, d=0.38. En Semiacoplado, a=3.0, b=1.12, c=2.5, d=0.35. Y en Embebido, a=3.6, b=1.20, c=2.5, d=0.32.

[NOTA: Señala la tabla de coeficientes en la diapositiva.]

## ▶ DIAPOSITIVA 6: EJEMPLO RESUELTO — COCOMO BÁSICO

⏱ ~75 segundos

Apliquemos estas fórmulas con un ejemplo concreto.

Pensemos en un sistema universitario con 30.000 líneas de código. Como es un proyecto pequeño y simple, cae en el modo Orgánico. KLOC = 30. Los coeficientes son a=2.4, b=1.05, c=2.5, d=0.38.

Calculamos el Esfuerzo: E = 2.4 por 30 elevado a 1.05. Treinta elevado a 1.05 da aproximadamente 36.02, así que E es 2.4 por 36.02, que nos da 86.4 Personas-Mes.

Calculamos el Tiempo: T = 2.5 por 86.4 elevado a 0.38. Eso da aproximadamente 13.7 meses.

Y el número de Personas: P = 86.4 dividido entre 13.7, que da 6.3, redondeamos a 7 personas.

En resumen: 7 personas trabajando durante 14 meses, con un esfuerzo total de 86 personas-mes.

[NOTA: Señala cada línea del cálculo en la diapositiva mientras explicas.]

## ▶ DIAPOSITIVA 7: COCOMO INTERMEDIO — FACTORES DE COSTO (EAF)

⏱ ~55 segundos

COCOMO básico da una estimación de punto de partida, pero COCOMO Intermedio la refina aplicando 15 factores de costo llamados Cost Drivers, agrupados en cuatro categorías: producto, hardware, personal y proyecto.

Cada factor tiene un multiplicador. Al multiplicarlos todos obtenemos el EAF, el Factor de Ajuste del Esfuerzo.

En la diapositiva ven tres ejemplos: RELY, que mide la confiabilidad requerida; CPLX, la complejidad del producto; y ACAP y PCAP, la habilidad de analistas y programadores. Cada uno puede reducir o aumentar el esfuerzo estimado.

La fórmula es sencilla: Esfuerzo ajustado = Esfuerzo básico multiplicado por EAF.

[NOTA: Señala los tres factores listados en la diapositiva.]

## ▶ DIAPOSITIVA 8: EJEMPLO COCOMO INTERMEDIO (MISMO PROYECTO)

⏱ ~55 segundos

Veamos cómo cambia el resultado del ejemplo anterior al aplicar factores de costo.

Con el mismo proyecto universitario, el esfuerzo base era 86.4 Personas-Mes. Ahora aplicamos estos multiplicadores: RELY 1.15 por mayor confiabilidad requerida, ACAP 1.00 sin cambio en habilidad de analistas, PCAP 0.86 porque los programadores son buenos, TOOL 0.91 por uso de herramientas de apoyo, y CPLX 1.30 por complejidad adicional.

Al multiplicarlos todos, el EAF es aproximadamente 1.171.

El esfuerzo ajustado es 86.4 por 1.171, que da 101.2 Personas-Mes. Es decir, un 17% más de esfuerzo que la estimación básica.

Esto muestra cómo pequeñas diferencias en los factores del proyecto pueden tener un impacto significativo en el presupuesto final.

[NOTA: Señala los valores de EAF y el resultado ajustado en la diapositiva.]

# SECCIÓN 3 — ESTIMACIÓN ÁGIL SCRUM (Diapositiva 9)

## ▶ DIAPOSITIVA 9: ESTIMACIÓN ÁGIL (SCRUM) — CONCEPTOS CLAVE

⏱ ~90 segundos

Pasemos ahora al segundo modelo: la estimación ágil con Scrum.

En Scrum el desarrollo se organiza en Sprints, iteraciones cortas de entre 1 y 4 semanas donde el equipo construye y entrega partes funcionales del producto. La estimación no intenta predecir el costo total desde el inicio, sino que va ajustando de forma incremental.

La unidad de medida ya no son las líneas de código, sino los Story Points, o puntos de historia. Un Story Point es una unidad abstracta que mide tres cosas: la complejidad técnica de la tarea, la cantidad de trabajo que implica, y el riesgo o incertidumbre para el equipo. Es una medida relativa: una tarea de 5 puntos es aproximadamente cinco veces más esforzada que una de 1 punto.

La escala más usada es la de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13... La razón es que sus números crecen de forma no lineal, reflejando que la incertidumbre aumenta mucho en tareas grandes. Si una historia supera 13 puntos, generalmente hay que dividirla.

La técnica para asignar esos puntos es el Planning Poker. El Product Owner presenta una historia, cada persona vota en secreto, y se revelan todas las cartas al mismo tiempo para evitar el sesgo de anclaje. Si hay diferencias grandes, quienes votaron más alto y más bajo explican su razonamiento y se repite la votación hasta llegar a consenso.

Finalmente, la Velocity o Velocidad es el promedio de Story Points completados por Sprint. Sirve para predecir cuántos sprints necesitará el equipo para completar el backlog.

[NOTA: Señala cada bloque de la diapositiva: Story Points, Planning Poker, Velocity y la escala Fibonacci.]

# SECCIÓN 4 — EJEMPLO ÁGIL Y COMPARATIVA (Diapositiva 10)

## ▶ DIAPOSITIVA 10: EJEMPLO ÁGIL Y COMPARATIVA FINAL

⏱ ~90 segundos

Cerramos con el ejemplo completo de estimación ágil y una comparativa entre los dos modelos.

Ejemplo Scrum:

El equipo tiene 5 personas: Scrum Master, Product Owner y tres desarrolladores. El salario mensual promedio es de 2.000 dólares. Los Sprints duran 2 semanas, es decir 0.5 meses. El backlog total tiene 150 Story Points y la velocidad medida en sprints anteriores es de 25 puntos por sprint.

Paso 1: duración del proyecto. 150 puntos divididos entre 25 por sprint = 6 sprints. Como cada sprint dura 2 semanas, el proyecto tarda 12 semanas, es decir 3 meses.

Paso 2: costo por sprint. 5 personas por 2.000 dólares por 0.5 meses = 5.000 dólares por sprint.

Paso 3: costo total. 5.000 por 6 sprints = 30.000 dólares en total.

Paso 4: costo por Story Point. 30.000 dividido entre 150 puntos = 200 dólares por punto. Esto es muy útil: si el cliente pide agregar funcionalidades, el equipo puede decirle cuánto va a costar directamente en función de los puntos estimados.

Comparativa COCOMO vs. Scrum:

COCOMO es paramétrico y predictivo. Se usa en proyectos waterfall con requisitos estables, mide en KLOC, y da una estimación global desde el inicio. Funciona muy bien cuando hay métricas históricas sólidas, pero es difícil de ajustar si los requisitos cambian.

Scrum es iterativo y flexible. Mide en Story Points, estima incrementalmente y se adapta sin problema a los cambios. Es menos preciso al inicio, pero mejora a medida que avanza el proyecto.

En la práctica, muchas empresas combinan ambos: usan COCOMO para la estimación inicial del presupuesto con el cliente, y Scrum para la planificación interna sprint a sprint.

[NOTA: Señala el bloque de ejemplo Scrum y luego la tabla comparativa en la diapositiva.]

# CIERRE Y CONCLUSIONES

⏱ ~30 segundos (después de la última diapositiva)

Para cerrar, las ideas principales que hay que llevarse:

La estimación de costes es clave en cualquier proyecto de software. No hay un modelo universalmente mejor: la elección depende del tipo de proyecto, los requisitos y el equipo.

COCOMO da una base matemática sólida para proyectos con alcance definido. La estimación ágil con Scrum ofrece flexibilidad y adaptación continua para proyectos más dinámicos.

Conocer bien ambos modelos permite al ingeniero de software tomar mejores decisiones, gestionar riesgos con más eficacia y comunicarse mejor con el cliente.

Las referencias principales son Barry Boehm (Software Engineering Economics, 1981 y COCOMO II, 1995), Mike Cohn (Agile Estimating and Planning, 2005) y Schwaber y Sutherland (Scrum Guide, 2020).

Muchas gracias por su atención.

[NOTA: Mantén la última diapositiva visible hasta terminar de hablar.]

# CONSEJOS PARA GRABAR EL VIDEO

• Usa una herramienta de screencast: OBS Studio (gratis), Loom, o la grabación de pantalla de Windows (Win+G). Comparte tu pantalla con las diapositivas y activa el micrófono.

• Practica una vez completa antes de grabar. No necesitas memorizarlo, el guion es una guía.

• Habla a un ritmo normal, no demasiado rápido. Las pausas breves entre diapositivas ayudan a la comprensión.

• Usa el puntero del mouse para señalar elementos en la diapositiva cuando el guion te lo indica.

• La diapositiva 9 (Scrum conceptos) y la 10 (ejemplo + comparativa) son las más densas. Tómate el tiempo necesario en ellas, son las más importantes.

• Si el video supera 9 minutos, puedes abreviar el ejemplo de COCOMO Intermedio (diapositivas 7–8).

Guion adaptado a presentación de 10 diapositivas  |  Calidad e Ingeniería de Software  |  2026