GUION PARA VIDEO

Presentación Virtual: Estimación de Costes en Software

COCOMO + Estimación Ágil Scrum

| Duración objetivo: 7–9 minutos | Láminas sugeridas: 15 diapositivas |
| --- | --- |
| Ritmo: ~30–45 segundos por lámina promedio | Tono: académico, claro y directo |

Cómo leer este guion:

- El texto con borde azul a la izquierda es lo que debes decir en voz alta.

- Las notas en fondo naranja son recordatorios de acción (señalar lámina, pausar, etc.).

- El tiempo estimado (⏱) es una guía, no un límite estricto.

# SECCIÓN 1 — INTRODUCCIÓN (Láminas 1–3)

▶ LÁMINA 1: PORTADA

⏱ ~20 segundos

Hola a todos. Mi nombre es [tu nombre] y en este video voy a presentar el tema de Estimación de Costes en Ingeniería de Software.

Vamos a revisar dos modelos fundamentales: el modelo COCOMO, que es el enfoque clásico y más usado en proyectos tradicionales, y la estimación ágil con Scrum mediante Story Points, que es el enfoque moderno para equipos de desarrollo iterativo.

La presentación dura aproximadamente entre 7 y 9 minutos. ¡Comencemos!

▶ LÁMINA 2: AGENDA

⏱ ~30 segundos

Aquí pueden ver la agenda de la presentación. Vamos a cubrir cuatro grandes bloques:

Primero, una introducción a la estimación de costes: qué es y por qué es importante.

Segundo, el modelo COCOMO, con sus fórmulas y un ejemplo resuelto.

Tercero, la estimación ágil con Scrum: Story Points, Planning Poker y cálculo de costos.

Y cuarto, una comparativa final entre ambos modelos.

▶ LÁMINA 3: ¿QUÉ ES LA ESTIMACIÓN DE COSTES?

⏱ ~45 segundos

Antes de entrar en los modelos, necesitamos entender qué es la estimación de costes.

La estimación de costes en software es el proceso de predecir, antes de desarrollar el proyecto, cuánto esfuerzo, tiempo y dinero va a requerir.

¿Por qué es tan difícil estimar software? Porque el software es intangible: no puedes pesarlo ni medirlo físicamente. Además, los requisitos cambian, la productividad varía entre equipos, y siempre existe incertidumbre tecnológica.

Existen varios enfoques. Hoy veremos dos de los más importantes: el paramétrico con COCOMO, que usa fórmulas matemáticas, y el ágil con Scrum, que usa estimación relativa en equipo.

[NOTA: Señala brevemente cada enfoque en la tabla de la lámina.]

# SECCIÓN 2 — MODELO COCOMO (Láminas 4–8)

▶ LÁMINA 4: INTRODUCCIÓN A COCOMO

⏱ ~40 segundos

El modelo COCOMO, que significa Constructive Cost Model, fue desarrollado por Barry Boehm en 1981 y publicado en su libro Software Engineering Economics.

Es un modelo algorítmico: usa fórmulas matemáticas para estimar el esfuerzo de desarrollo basándose en el tamaño del software. La unidad de medida es KLOC, que son miles de líneas de código.

Por ejemplo, si un sistema tiene 30.000 líneas de código, decimos que tiene 30 KLOC.

En 1995 Boehm publicó COCOMO II, una versión actualizada que también acepta Puntos de Función como métrica de tamaño y se adapta mejor al desarrollo orientado a objetos.

▶ LÁMINA 5: LOS TRES MODOS DE COCOMO

⏱ ~50 segundos

COCOMO básico define tres modos según la complejidad del proyecto.

El modo Orgánico es para proyectos pequeños y simples, con equipos pequeños y requisitos flexibles. Por ejemplo, una aplicación de gestión interna o un sistema académico. El tamaño suele ser menor a 50 KLOC.

El modo Semiacoplado es para proyectos medianos con mezcla de personal experto e inexperto. Un ejemplo típico sería un sistema de información empresarial. El tamaño va de 50 a 300 KLOC.

El modo Embebido es el más complejo: proyectos con requisitos muy rígidos de hardware y software, como sistemas de control de vuelo o sistemas operativos en tiempo real. Generalmente superan los 300 KLOC.

¿Por qué importa el modo? Porque determina los coeficientes que usamos en las fórmulas.

[NOTA: Señala la tabla de la lámina al mencionar cada modo.]

▶ LÁMINA 6: FÓRMULAS COCOMO BÁSICO

⏱ ~70 segundos

Ahora vamos con las fórmulas. COCOMO básico tiene tres cálculos principales.

Primero, el Esfuerzo. Se calcula con la fórmula: E es igual a 'a' por KLOC elevado a 'b'. El resultado se llama Personas-Mes, que es la cantidad de trabajo de una persona durante un mes.

Segundo, el Tiempo de Desarrollo. Se calcula como: T igual a 'c' por E elevado a 'd'. El resultado está en meses.

Tercero, las Personas necesarias: simplemente dividimos el esfuerzo E entre el tiempo T.

Los valores de a, b, c y d dependen del modo. Para el modo Orgánico son: a=2.4, b=1.05, c=2.5, d=0.38. Para Semiacoplado: a=3.0, b=1.12. Para Embebido: a=3.6, b=1.20.

Los valores de c y d son 2.5 y 0.38 para Orgánico, 2.5 y 0.35 para Semiacoplado, y 2.5 y 0.32 para Embebido.

[NOTA: Señala la tabla de coeficientes en la lámina.]

▶ LÁMINA 7: EJEMPLO RESUELTO — COCOMO BÁSICO

⏱ ~75 segundos

Ahora aplicamos las fórmulas con un ejemplo concreto.

Tenemos un sistema universitario con 30.000 líneas de código. Como es un proyecto pequeño y simple, es modo Orgánico.

KLOC = 30.000 dividido entre 1.000, es decir, 30 KLOC. Los coeficientes son a=2.4, b=1.05, c=2.5, d=0.38.

Calculamos el esfuerzo: E = 2.4 por 30 elevado a 1.05. Treinta elevado a 1.05 da aproximadamente 36.02. Entonces E = 2.4 por 36.02, que es igual a 86.4 Personas-Mes.

Ahora el tiempo: T = 2.5 por 86.4 elevado a 0.38. El resultado de 86.4 elevado a 0.38 es aproximadamente 5.48. Entonces T = 2.5 por 5.48, que da 13.7 meses.

Finalmente, el número de personas: P = 86.4 dividido entre 13.7, que es aproximadamente 6.3. Redondeamos a 7 personas.

Resultado: para desarrollar este sistema se necesitan 7 personas trabajando durante 14 meses, con un esfuerzo total de 86 personas-mes.

[NOTA: Señala cada línea del cálculo en la lámina mientras explicas.]

▶ LÁMINA 8: COCOMO INTERMEDIO Y COCOMO II

⏱ ~60 segundos

Hasta ahora vimos COCOMO básico. Pero el modelo tiene dos versiones más avanzadas.

COCOMO Intermedio ajusta el esfuerzo básico usando 15 factores de costo, llamados Cost Drivers. Estos factores representan aspectos del proyecto como la confiabilidad requerida, la complejidad, la habilidad del equipo o las herramientas disponibles. Cada factor tiene un multiplicador, y el producto de todos ellos es el EAF, o Factor de Ajuste del Esfuerzo.

La fórmula es simple: Esfuerzo ajustado = Esfuerzo básico por EAF.

Por ejemplo, si el EAF calculado es 1.17, el esfuerzo de 86 personas-mes se convierte en 101 personas-mes.

COCOMO II, de 1995, es la versión más moderna. Usa Puntos de Función además de líneas de código, incorpora cinco factores de escala y 17 multiplicadores de esfuerzo actualizados para entornos de desarrollo modernos.

# SECCIÓN 3 — ESTIMACIÓN ÁGIL SCRUM (Láminas 9–13)

▶ LÁMINA 9: CONTEXTO ÁGIL Y SCRUM

⏱ ~50 segundos

Pasamos ahora al segundo modelo: la estimación ágil con Scrum.

En Scrum, el desarrollo se organiza en Sprints: iteraciones cortas de 1 a 4 semanas donde el equipo construye y entrega incrementos funcionales del producto.

La estimación ágil tiene un enfoque completamente diferente al de COCOMO. No busca predecir el costo exacto de todo el proyecto de una sola vez, sino que estima de forma incremental: antes de cada Sprint, el equipo estima el trabajo del próximo ciclo.

El objetivo es priorizar las funcionalidades más valiosas, adaptar el plan según lo que el equipo realmente logra hacer, y gestionar el riesgo de forma continua.

La unidad de medida ya no son las líneas de código: son los Story Points, o puntos de historia.

▶ LÁMINA 10: STORY POINTS Y ESCALA FIBONACCI

⏱ ~55 segundos

¿Qué es un Story Point? Es una unidad abstracta que representa el esfuerzo relativo de completar una User Story.

No mide horas de trabajo. Mide tres dimensiones: la complejidad técnica de la tarea, la cantidad total de trabajo involucrado, y el riesgo o incertidumbre que tiene esa tarea para el equipo.

Por eso, un Story Point es relativo: una tarea de 5 puntos no necesariamente tarda 5 horas. Significa que es aproximadamente cinco veces más difícil que una tarea de 1 punto.

La escala más usada es la de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... La razón es que los números crecen de forma no lineal, lo que refleja la incertidumbre: una tarea grande tiene mucho más riesgo que varias tareas pequeñas. Si una historia tiene más de 13 puntos, generalmente significa que hay que dividirla.

▶ LÁMINA 11: PLANNING POKER

⏱ ~55 segundos

La técnica más popular para asignar Story Points es el Planning Poker.

El proceso es el siguiente: primero, el Product Owner presenta una User Story y responde preguntas del equipo. Luego, cada miembro del equipo elige en secreto una carta con su estimación. Cuando todos están listos, se revelan todas las cartas al mismo tiempo.

¿Por qué simultáneamente? Para evitar el sesgo de ancla: si alguien dice un número primero, los demás tienden a acercarse a ese número aunque piensen diferente.

Si hay grandes diferencias, quienes estimaron el valor más alto y el más bajo explican su razonamiento. Luego se vuelve a votar hasta llegar a consenso o mayoría.

Hay cartas físicas, pero también apps como PlanITpoker, Scrumpoker Online, o incluso funcionalidades en Jira y Azure DevOps para hacer esto digitalmente.

[NOTA: Si tienes una imagen de Planning Poker en la lámina, señálala aquí.]

▶ LÁMINA 12: VELOCIDAD Y CÁLCULO DE SPRINTS

⏱ ~50 segundos

Para estimar la duración total del proyecto en Scrum, usamos el concepto de Velocidad o Velocity.

La velocidad es la cantidad promedio de Story Points que el equipo completa en un Sprint. Se calcula dividiendo el total de puntos completados entre el número de Sprints observados.

Por ejemplo, si en tres sprints el equipo completó 34, 28 y 32 puntos, la velocidad promedio es 34 más 28 más 32, dividido entre 3, igual a 31.3 puntos por Sprint.

Con eso, podemos estimar cuántos sprints necesitamos para completar todo el backlog: Sprints necesarios = Total Story Points del backlog dividido entre la velocidad.

Importante: la velocidad mejora con el tiempo a medida que el equipo gana experiencia. Por eso, las primeras estimaciones pueden ser imprecisas.

▶ LÁMINA 13: EJEMPLO RESUELTO — ESTIMACIÓN ÁGIL SCRUM

⏱ ~75 segundos

Veamos el ejemplo completo.

Un equipo de 5 personas desarrolla una aplicación móvil. Hay un Scrum Master, un Product Owner y tres desarrolladores. El salario mensual promedio es 2.000 dólares por persona. Los Sprints duran 2 semanas, es decir, 0.5 meses. El Product Backlog total tiene 150 Story Points, y la velocidad medida en sprints anteriores es de 25 puntos por sprint.

Paso 1: duración del proyecto. Dividimos 150 puntos entre 25 por sprint, y obtenemos 6 sprints. Como cada sprint dura 2 semanas, el proyecto tarda 12 semanas, es decir, 3 meses.

Paso 2: costo por sprint. El costo es 5 personas por 2.000 dólares por 0.5 meses, que da 5.000 dólares por sprint.

Paso 3: costo total del proyecto. Multiplicamos 5.000 por 6 sprints: 30.000 dólares en total.

Paso 4: costo por Story Point. Dividimos 30.000 entre 150 puntos: cada Story Point cuesta 200 dólares.

Esto es muy útil porque si el cliente quiere agregar nuevas funcionalidades, el equipo puede decirle: 'Esta nueva historia tiene 8 puntos, y cada punto cuesta $200, así que costará aproximadamente $1.600 adicionales'.

[NOTA: Señala cada paso del cálculo en la lámina.]

# SECCIÓN 4 — COMPARATIVA Y CONCLUSIONES (Láminas 14–15)

▶ LÁMINA 14: COMPARATIVA COCOMO vs. SCRUM

⏱ ~60 segundos

Ya vimos ambos modelos. Ahora comparemos los puntos más importantes.

COCOMO es paramétrico y predictivo: se usa en proyectos waterfall con requisitos estables, mide en líneas de código, y genera una estimación global al inicio del proyecto. Es más preciso cuando se tienen buenas métricas históricas, pero es difícil de ajustar si los requisitos cambian.

Scrum es iterativo y ágil: mide en Story Points, estima incrementalmente antes de cada sprint, y se adapta naturalmente a los cambios. Tiene menor precisión al inicio, pero mejora conforme avanza el proyecto.

¿Cuándo usar cada uno? COCOMO es ideal para proyectos grandes con contratos fijos, como licitaciones gubernamentales. Scrum es ideal cuando el cliente quiere participar activamente y los requisitos van a evolucionar.

En la práctica, muchas empresas usan COCOMO para la estimación inicial del presupuesto con el cliente, y Scrum para la planificación interna sprint a sprint.

[NOTA: Señala la tabla comparativa en la lámina al ir mencionando cada criterio.]

▶ LÁMINA 15: CONCLUSIONES Y REFERENCIAS

⏱ ~40 segundos

Para cerrar, las conclusiones principales:

La estimación de costes es una actividad crítica en cualquier proyecto de software. No existe un modelo universalmente superior: la elección depende del tipo de proyecto, los requisitos y el equipo.

COCOMO ofrece una base matemática sólida para proyectos con alcance definido, mientras que la estimación ágil con Scrum ofrece flexibilidad y adaptación continua para proyectos dinámicos.

Dominar ambos modelos permite a un ingeniero de software gestionar proyectos con mayor precisión, reducir riesgos y tomar mejores decisiones.

Las referencias principales para este tema son: Barry Boehm con Software Engineering Economics de 1981 y COCOMO II de 1995, Mike Cohn con Agile Estimating and Planning de 2005, y la guía oficial de Scrum de Schwaber y Sutherland.

Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido útil para entender ambos modelos de estimación de costes.

[NOTA: Mantén la lámina de conclusiones visible hasta que termines de hablar.]

# CONSEJOS PARA GRABAR EL VIDEO

- Usa una herramienta de screencast: OBS Studio (gratis), Loom, o la grabación de pantalla de Windows (Win+G). Comparte tu pantalla con las diapositivas y activa el micrófono.

- Practica una vez completa antes de grabar. No necesitas memorizarlo, el guion es una guía.

- Habla a un ritmo normal, no demasiado rápido. Las pausas breves entre secciones ayudan a la comprensión.

- Usa el puntero del mouse para señalar elementos en la lámina cuando el guion te lo indica.

- Si el video supera 9 minutos, puedes acortar la sección de COCOMO Intermedio (lámina 8) y la comparativa final.

- Si el video es muy corto, puedes añadir más detalle al ejemplo resuelto de COCOMO (lámina 7) o al de Scrum (lámina 13).

Guion preparado para presentación virtual individual  |  Calidad e Ingeniería de Software  |  2026