GUION PARA VIDEO

Presentación Virtual: Estimación de Costes en Software

COCOMO + Estimación Ágil Scrum

| Duración objetivo: 7–9 minutos | Láminas sugeridas: 15 diapositivas |
| --- | --- |
| Ritmo: ~30–45 segundos por lámina promedio | Tono: académico, claro y directo |

Cómo leer este guion:

- El texto con borde azul a la izquierda es lo que debes decir en voz alta.

- Las notas en fondo naranja son recordatorios de acción (señalar lámina, pausar, etc.).

- El tiempo estimado (⏱) es una guía, no un límite estricto.

# SECCIÓN 1 — INTRODUCCIÓN (Láminas 1–3)

▶ LÁMINA 1: PORTADA

⏱ ~20 segundos

Hola a todos, soy [tu nombre] y en este video les voy a hablar sobre la estimación de costes en ingeniería de software.

Vamos a ver dos modelos: COCOMO, que es el enfoque clásico, el que más se usa en proyectos tradicionales, y la estimación ágil con Scrum por Story Points, que es el que usan hoy los equipos de desarrollo iterativo.

Esto dura entre 7 y 9 minutos más o menos. Empecemos.

▶ LÁMINA 2: AGENDA

⏱ ~30 segundos

Aquí tienen la agenda. Vamos a cubrir cuatro bloques:

Primero, una introducción a la estimación de costes: qué es y por qué importa.

Segundo, el modelo COCOMO, con sus fórmulas y un ejemplo resuelto.

Tercero, la estimación ágil con Scrum: Story Points, Planning Poker y cálculo de costos.

Y por último, una comparativa entre ambos modelos.

▶ LÁMINA 3: ¿QUÉ ES LA ESTIMACIÓN DE COSTES?

⏱ ~45 segundos

Antes de entrar en los modelos, vale la pena entender qué es la estimación de costes.

La estimación de costes en software es predecir, antes de desarrollar el proyecto, cuánto esfuerzo, tiempo y dinero va a necesitar.

¿Por qué es tan difícil estimar software? Porque el software es intangible, no se puede pesar ni medir físicamente. Y los requisitos cambian, la productividad varía entre equipos, y siempre hay algo de incertidumbre tecnológica de por medio.

Hay varios enfoques para hacerlo. Hoy vamos a ver dos de los más usados: el paramétrico con COCOMO, que se basa en fórmulas matemáticas, y el ágil con Scrum, que se basa en estimación relativa hecha en equipo.

[NOTA: Señala brevemente cada enfoque en la tabla de la lámina.]

# SECCIÓN 2 — MODELO COCOMO (Láminas 4–8)

▶ LÁMINA 4: INTRODUCCIÓN A COCOMO

⏱ ~40 segundos

COCOMO significa Constructive Cost Model. Lo desarrolló Barry Boehm en 1981 y lo publicó en su libro Software Engineering Economics.

Es un modelo algorítmico, o sea que usa fórmulas matemáticas para estimar el esfuerzo de desarrollo a partir del tamaño del software. La unidad de medida es KLOC, miles de líneas de código.

Por ejemplo, si un sistema tiene 30.000 líneas de código, decimos que tiene 30 KLOC.

En 1995 Boehm sacó COCOMO II, una versión actualizada que también acepta Puntos de Función como métrica de tamaño y se adapta mejor al desarrollo orientado a objetos.

▶ LÁMINA 5: LOS TRES MODOS DE COCOMO

⏱ ~50 segundos

COCOMO básico define tres modos según la complejidad del proyecto.

El modo Orgánico es para proyectos pequeños y sencillos, con equipos chicos y requisitos flexibles, como una aplicación de gestión interna o un sistema académico. Normalmente el tamaño está por debajo de 50 KLOC.

El modo Semiacoplado es para proyectos medianos, con una mezcla de personal experto e inexperto, como un sistema de información empresarial. Aquí el tamaño va de 50 a 300 KLOC.

El modo Embebido es el más complejo, para proyectos con requisitos muy rígidos de hardware y software, como sistemas de control de vuelo o sistemas operativos en tiempo real. Por lo general superan los 300 KLOC.

¿Por qué importa el modo? Porque determina los coeficientes que usamos en las fórmulas.

[NOTA: Señala la tabla de la lámina al mencionar cada modo.]

▶ LÁMINA 6: FÓRMULAS COCOMO BÁSICO

⏱ ~70 segundos

Vamos ahora con las fórmulas. COCOMO básico tiene tres cálculos principales.

Primero, el Esfuerzo. La fórmula es E igual a 'a' por KLOC elevado a 'b'. El resultado se llama Personas-Mes, la cantidad de trabajo que hace una persona en un mes.

Segundo, el Tiempo de Desarrollo, que se calcula como T igual a 'c' por E elevado a 'd'. El resultado queda en meses.

Tercero, las Personas necesarias, que se obtienen dividiendo el esfuerzo E entre el tiempo T.

Los valores de a, b, c y d cambian según el modo. En el modo Orgánico son a=2.4, b=1.05, c=2.5, d=0.38. En Semiacoplado, a=3.0, b=1.12. Y en Embebido, a=3.6, b=1.20.

Y los valores de c y d son 2.5 y 0.38 para Orgánico, 2.5 y 0.35 para Semiacoplado, y 2.5 y 0.32 para Embebido.

[NOTA: Señala la tabla de coeficientes en la lámina.]

▶ LÁMINA 7: EJEMPLO RESUELTO — COCOMO BÁSICO

⏱ ~75 segundos

Vamos a aplicar estas fórmulas con un ejemplo concreto.

Pensemos en un sistema universitario con 30.000 líneas de código. Como es un proyecto pequeño y simple, cae en el modo Orgánico.

KLOC = 30.000 dividido entre 1.000, es decir, 30 KLOC. Los coeficientes son a=2.4, b=1.05, c=2.5, d=0.38.

Calculamos el esfuerzo: E = 2.4 por 30 elevado a 1.05. Treinta elevado a 1.05 da aproximadamente 36.02, así que E = 2.4 por 36.02, que nos da 86.4 Personas-Mes.

Con el tiempo pasa algo parecido: T = 2.5 por 86.4 elevado a 0.38. Eso, 86.4 elevado a 0.38, da aproximadamente 5.48, así que T = 2.5 por 5.48, que da 13.7 meses.

Y por último, el número de personas: P = 86.4 dividido entre 13.7, que da aproximadamente 6.3. Redondeamos a 7 personas.

En resumen: para desarrollar este sistema se necesitan 7 personas trabajando durante 14 meses, con un esfuerzo total de 86 personas-mes.

[NOTA: Señala cada línea del cálculo en la lámina mientras explicas.]

▶ LÁMINA 8: COCOMO INTERMEDIO Y COCOMO II

⏱ ~60 segundos

Hasta aquí vimos COCOMO básico, pero el modelo tiene dos versiones más avanzadas.

COCOMO Intermedio ajusta el esfuerzo básico con 15 factores de costo, llamados Cost Drivers. Son aspectos del proyecto como la confiabilidad requerida, la complejidad, la habilidad del equipo o las herramientas disponibles. Cada uno tiene un multiplicador, y al multiplicarlos todos se obtiene el EAF, el Factor de Ajuste del Esfuerzo.

La fórmula es sencilla: Esfuerzo ajustado = Esfuerzo básico por EAF.

Por ejemplo, si el EAF calculado es 1.17, el esfuerzo de 86 personas-mes se convierte en 101 personas-mes.

COCOMO II, de 1995, es la versión más moderna: usa Puntos de Función además de líneas de código, agrega cinco factores de escala y 17 multiplicadores de esfuerzo pensados para entornos de desarrollo actuales.

# SECCIÓN 3 — ESTIMACIÓN ÁGIL SCRUM (Láminas 9–13)

▶ LÁMINA 9: CONTEXTO ÁGIL Y SCRUM

⏱ ~50 segundos

Pasemos ahora al segundo modelo: la estimación ágil con Scrum.

En Scrum el desarrollo se organiza en Sprints, iteraciones cortas de entre 1 y 4 semanas donde el equipo construye y entrega partes funcionales del producto.

La estimación ágil funciona muy distinto a COCOMO. No intenta predecir el costo exacto de todo el proyecto de una sola vez, sino que va estimando de forma incremental: antes de cada Sprint, el equipo calcula el trabajo del siguiente ciclo.

La idea es priorizar las funcionalidades más valiosas, ajustar el plan según lo que el equipo realmente logra hacer, y gestionar el riesgo de forma continua.

La unidad de medida ya no son las líneas de código: son los Story Points, o puntos de historia.

▶ LÁMINA 10: STORY POINTS Y ESCALA FIBONACCI

⏱ ~55 segundos

¿Qué es un Story Point? Es una unidad abstracta que representa el esfuerzo relativo de completar una User Story.

No mide horas de trabajo, sino tres cosas: la complejidad técnica de la tarea, la cantidad de trabajo que implica, y el riesgo o la incertidumbre que esa tarea representa para el equipo.

Por eso un Story Point es relativo. Una tarea de 5 puntos no necesariamente tarda 5 horas, sino que es, más o menos, cinco veces más difícil que una de 1 punto.

La escala más usada es la de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. La razón es que estos números crecen de forma no lineal, y eso refleja la incertidumbre: una tarea grande tiene mucho más riesgo que varias tareas pequeñas juntas. Si una historia pasa de 13 puntos, normalmente hay que dividirla.

▶ LÁMINA 11: PLANNING POKER

⏱ ~55 segundos

La técnica más popular para asignar Story Points es el Planning Poker.

Funciona así: primero, el Product Owner presenta una User Story y responde las preguntas del equipo. Después, cada persona elige en secreto una carta con su estimación. Y cuando todos están listos, se revelan todas las cartas al mismo tiempo.

¿Por qué simultáneamente? Para evitar el sesgo de ancla: si alguien dice un número primero, los demás tienden a acercarse a ese número aunque piensen diferente.

Si hay diferencias grandes, quien votó más alto y quien votó más bajo explican por qué. Después se vota de nuevo hasta llegar a un consenso o a una mayoría.

Hay cartas físicas, pero también apps como PlanITpoker, Scrumpoker Online, o incluso funcionalidades en Jira y Azure DevOps para hacer esto digitalmente.

[NOTA: Si tienes una imagen de Planning Poker en la lámina, señálala aquí.]

▶ LÁMINA 12: VELOCIDAD Y CÁLCULO DE SPRINTS

⏱ ~50 segundos

Para estimar la duración total del proyecto en Scrum, usamos el concepto de Velocidad o Velocity.

La velocidad es el promedio de Story Points que el equipo completa por Sprint, y se calcula dividiendo el total de puntos completados entre el número de Sprints que se observaron.

Por ejemplo, si en tres sprints el equipo completó 34, 28 y 32 puntos, la velocidad promedio es 34 más 28 más 32, dividido entre 3, igual a 31.3 puntos por Sprint.

Con eso, podemos estimar cuántos sprints necesitamos para completar todo el backlog: Sprints necesarios = Total Story Points del backlog dividido entre la velocidad.

Un detalle importante: la velocidad mejora con el tiempo, a medida que el equipo gana experiencia. Por eso las primeras estimaciones suelen ser menos precisas.

▶ LÁMINA 13: EJEMPLO RESUELTO — ESTIMACIÓN ÁGIL SCRUM

⏱ ~75 segundos

Veamos el ejemplo completo.

Tenemos un equipo de 5 personas desarrollando una aplicación móvil: un Scrum Master, un Product Owner y tres desarrolladores. El salario mensual promedio es de 2.000 dólares por persona. Los Sprints duran 2 semanas, es decir, 0.5 meses. El Product Backlog tiene 150 Story Points en total, y la velocidad medida en sprints anteriores es de 25 puntos por sprint.

Paso 1: duración del proyecto. Dividimos 150 puntos entre 25 por sprint, y obtenemos 6 sprints. Como cada sprint dura 2 semanas, el proyecto tarda 12 semanas, es decir, 3 meses.

Paso 2: costo por sprint. El costo es 5 personas por 2.000 dólares por 0.5 meses, que da 5.000 dólares por sprint.

Paso 3: costo total del proyecto. Multiplicamos 5.000 por 6 sprints: 30.000 dólares en total.

Paso 4: costo por Story Point. Dividimos 30.000 entre 150 puntos: cada Story Point cuesta 200 dólares.

Esto es útil porque si el cliente pide agregar funcionalidades nuevas, el equipo le puede decir algo como: 'Esta historia tiene 8 puntos, y cada punto cuesta $200, así que va a costar unos $1.600 adicionales'.

[NOTA: Señala cada paso del cálculo en la lámina.]

# SECCIÓN 4 — COMPARATIVA Y CONCLUSIONES (Láminas 14–15)

▶ LÁMINA 14: COMPARATIVA COCOMO vs. SCRUM

⏱ ~60 segundos

Ya vimos los dos modelos. Comparemos ahora sus puntos más importantes.

COCOMO es paramétrico y predictivo. Se usa en proyectos waterfall con requisitos estables, mide en líneas de código y da una estimación global desde el inicio del proyecto. Funciona mejor cuando hay buenas métricas históricas, pero cuesta ajustarlo si los requisitos cambian.

Scrum es iterativo y ágil. Mide en Story Points, estima de forma incremental antes de cada sprint, y se adapta sin problema a los cambios. Es menos preciso al inicio, pero mejora a medida que avanza el proyecto.

¿Y cuándo conviene usar cada uno? COCOMO funciona bien en proyectos grandes con contratos fijos, como licitaciones gubernamentales. Scrum conviene cuando el cliente quiere participar activamente y se sabe que los requisitos van a cambiar.

En la práctica, muchas empresas usan COCOMO para la estimación inicial del presupuesto con el cliente, y Scrum para la planificación interna sprint a sprint.

[NOTA: Señala la tabla comparativa en la lámina al ir mencionando cada criterio.]

▶ LÁMINA 15: CONCLUSIONES Y REFERENCIAS

⏱ ~40 segundos

Para cerrar, las conclusiones principales:

La estimación de costes es clave en cualquier proyecto de software. No hay un modelo que sea mejor en todos los casos: la elección depende del tipo de proyecto, de los requisitos y del equipo.

COCOMO da una base matemática sólida para proyectos con alcance definido. La estimación ágil con Scrum, en cambio, da flexibilidad y adaptación continua para proyectos más dinámicos.

Conocer bien ambos modelos le permite a un ingeniero de software manejar proyectos con más precisión, reducir riesgos y tomar mejores decisiones.

Las referencias principales de este tema son Barry Boehm, con Software Engineering Economics de 1981 y COCOMO II de 1995; Mike Cohn, con Agile Estimating and Planning de 2005; y la guía oficial de Scrum de Schwaber y Sutherland.

Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación les haya servido para entender mejor estos dos modelos de estimación de costes.

[NOTA: Mantén la lámina de conclusiones visible hasta que termines de hablar.]

# CONSEJOS PARA GRABAR EL VIDEO

- Usa una herramienta de screencast: OBS Studio (gratis), Loom, o la grabación de pantalla de Windows (Win+G). Comparte tu pantalla con las diapositivas y activa el micrófono.

- Practica una vez completa antes de grabar. No necesitas memorizarlo, el guion es una guía.

- Habla a un ritmo normal, no demasiado rápido. Las pausas breves entre secciones ayudan a la comprensión.

- Usa el puntero del mouse para señalar elementos en la lámina cuando el guion te lo indica.

- Si el video supera 9 minutos, puedes acortar la sección de COCOMO Intermedio (lámina 8) y la comparativa final.

- Si el video es muy corto, puedes añadir más detalle al ejemplo resuelto de COCOMO (lámina 7) o al de Scrum (lámina 13).

Guion preparado para presentación virtual individual  |  Calidad e Ingeniería de Software  |  2026